## Mantto.
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ÁREA: | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  | FECHA DE IDENTIFICACIÓN: |  |  | 03 DE OCTUBRE DE 2024 | [17 empty] | FECHA DE RE VALORACIÓN: |  |  | 03 de octubre del 2024 |  | AÑO 2024 |  |  |  |  | FECHA DE RE VALORACIÓN: 04 NOVIEMBRE 2024
Departamento | Procedimiento | IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | CONTROL |  | EFECTIVIDAD DEL CONTROL |  |  | RIESGO RESIDUAL |  | ACCIONABLES |  |  | AVANCE | OBSERVACIONES | AVANCE TOTAL |  |  | OBS | EFECTIVIDAD DEL CONTROL |  |  | RIESGO RESIDUAL |  | ACCIONABLES |  |  | AVANCE |  | EFECTIVIDAD DEL CONTROL |  |  | RIESGO RESIDUAL
|  | RIESGO | Clasificación | Frecuencia | Puntuación | Impacto | Puntuación | Valoración Riesgo | Control | Documentado (si/no) | Aplicación Control | Periodicidad Control | Eficacia Control | Valoración Riesgo Residual | Interpretación del Riesgo Residual | Acciones a seguir | Responsable | Fecha de Implementación | ESTATUS | Comentario | 1ER. CUATRIMESTRE | 2o. CUATRIMESTRE | 3ER. CUATRIMESTRE | Comentarios | Aplicación Control | Periodicidad Control | Eficacia Control | Valoración Riesgo Residual | Interpretación del Riesgo Residual | Acciones a seguir | Responsable | Fecha de Implementación | ESTATUS | Observaciones | Aplicación Control | Periodicidad Control | Eficacia Control | Valoración Riesgo Residual | Interpretación del Riesgo Residual
Mantenimiento | MSG-PEC-P01 | Retraso en la entrega de materia prima por parte del departamento de recursos materiales para la ejecución del programa de mantenimiento. | 3.14 Interrupción de las actividades y problemas del sistema. | Alta | 3 | Catastrófico | 30 | Inaceptable 60 | Mantener un stock de material | No | Correctivo 3 | Permanente 3 | Media 3 | 20 | Moderado | Realizar licitación de material, en el mes de enero de 2020. | Rec. Materiales y Mantenimiento | 2024-10-04 | Realizado 100% | Se está llevando a cabo en el mes de marzo, ya que se programó en este mes por cuestión de presupuesto |  | Realizado 100% | Por cuestiones de la pandemia COVID 19, no estamos dando la atención 100%, puesto que por el momento no se permiten eventos masivos. Las indicaciones de la gobernatura ya se empezara a a atender normalmente, por lo tanto no encontramos factores que podamos mitigar. Por lo tanto en cuanto se reanuden las actividades presenciales, pondriamos en practicas nuevas actividades de prevención, que sobre la marcha se vendrian ejecutando. | Se está llevando a cabo en el mes de junio, ya que se programó en este mes por cuestión de presupuesto (Le comento que al día de hoy los trabajos ya iniciaron) | Detectivo 2 | Ocasional 1 | Baja 2 | 10 | Moderado | Se solicitara una tarjeta de Debito al Departamento de Manenimiento para realizar las compras directas, para solventar algunas actividades de emergencia. | Lic. Paola Rios Rodriguez, Encargado del departamento de mantenimiento y servicios generales y Sergio Sanchez Perez, Coordinador | 2024-10-30
[30 empty] | Se realizara reunion de trabajo con el área de Recursos Materiales, para solicitar la atencion prioritaria de los productos y/o servicios de los mantenimientos correctivos que requieren un monto mayor. | Lic. Paola Rios Rodriguez, Encargado del departamento de mantenimiento y servicios generales y Sergio Sanchez Perez, Coordinador | 2024-10-30
|  | Incumplimiento del programa de mantenimiento por atención a eventos múltiples | 3.14 Interrupción de las actividades y problemas del sistema. | Alta | 3 | Catastrófico | 30 | Inaceptable 60 | Dar atención a 2 o 3 eventos por día | No | Preventivo 4 | Ocasional 1 | Baja 2 | 30 | Importante | Gestionar con DEUSE un monto macximo de eventos por dia. | Jefe del Departamento de Mantenimiento | 2024-10-04 | Realizado 100% | Se gestionó el cambio de personal, que estaba asignado área de gastronomía, para anexarse a nuestra plantilla laboral de mantenimiento |  | Realizado 100% |  |  | inexistente 1 | 1 | inexistente 1 | 30 | Importante | Actualmente se da atención las ordenes de servicios generales con una plantilla de personal operativo (7), (4 choferes), y ( 3 de personal administrativo) y estos mismos son los que realizan el mantenimiento preventivo y correctivo, no es suficiente para cubrir las ordenes de evento y de mantenimiento al mismo tiempo, por lo que va gestionar con el área de Actividades Culturales y Deportivas que sean 3 eventos maximos por dia . | Lic. Paola Rios Rodriguez, Encargado del departamento de mantenimiento y servicios generales y Sergio Sanchez Perez, Coordinador | 2024-10-30
|  | Incumplimiento del programa de mantenimiento por actividades de traslado | 3.14 Interrupción de las actividades y problemas del sistema. | Alta | 3 | Catastrófico | 30 | Inaceptable 60 | Da atención a 2 visitas al día | No | Preventivo 4 | Ocasional 1 | Baja 2 | 30 | Importante | Gestionar con recursos humanos personal para la atención de servicios generales | Jefe del Departamento de Mantenimiento | 2024-10-04 | Realizado 100% | Se gestionó el cambio de personal, que estaba asignado área de gastronomía, para anexarse a nuestra plantilla laboral de mantenimiento |  | Realizado 100% |  |  | inexistente 2 | 1 | inexistente 1 | 30 | Importante | Actualmente se da atención a los traslados con una plantilla de 4 choferes, sin embargo por el incremento de salidas solicitadas de la diversas áreas se llegan a saturar los horarios, derivado a esto el departamento de mantenimiento ha tenido que realizar el cambio de horario de los choferes ocasionando que se les deban días. Derivado a ello, se gestionara con el departamento de recursos humanos el aumento de la plantilla. | Lic. Paola Rios Rodriguez, Encargado del departamento de mantenimiento y servicios generales y Sergio Sanchez Perez, Coordinador | 2024-10-30
Formulas:
Fecha de Implementación = [Fecha de Implementación, row above]
Universidad Tecnológica de Cancún
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO